**УТВЕРЖДЕН**

**постановлением главы**

**местной администрации Терского**

**муниципального района КБР**

**от 18.02. 2022 г. № 114-п**

**Отчет**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий**

**осуществления образовательной деятельности в 2021 г. образовательными организациями**

**Терского муниципального района за 2 квартал 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок  реализации ме-роприятия | Ответственный  исполнитель | Сведения  о ходе реализации  мероприятия | |
| реализован-ные меры по  устранению  выявленных  недостатков | фактический  срок  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**  **«Начальная школа-детский сад» с.п. Верхний Акбаш** | | | | | |
| **2.Комфортность условий предоставления образовательных услуг** | | | | | |
| Отсутствие мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создания условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. | Обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для постоянного развития и повышения квалификации сотрудников НШДС в соответствии с требованиями ФГОС. | Ежеквартально | Конова Ирина Хадисовна, заместитель директора поУВР | 1. Проведен семинар по теме «ФГОС третьего поколения: как использовать плюсы и минусы новых стандартов, чтобы подготовиться к переходу»  2. Прошли бюджетные курсы повышения квалификации-2 учителя начальных классов, 7 воспитателей ДО. | Май-июнь 2022г.  Июнь-июль 2022г. |
| Проведение мастер-класса с целью профилактики профессионального выгорания сотрудников. | Март, 2022г. | Ашибокова Зоя Беталовна, педагог - психолог | Проведен мастер-класс по профилактике профессионального выгорания сотрудников. | 15.06.2022г. |
| **3. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ не в полной мере соответствует СП 59.13330.2016. | Повысить доступность услуг для инвалидов: восполнить недостаток необходимого оборудования для маломобильных групп получателей услуг в отдельных санузлах (поручни к унитазу). | Апрель, 2022г. | Тарканова Аза Руслановна, директор | В отдельных санузлах установлено оборудование (поручни к унитазу) для маломобильных групп получателей услуг. | Июнь, 2022г. |
| В санитарно-гигиенических помещениях на первом этаже здания, оснастить окна пленочными покрытиями, наклеенными на стекло. | Март, 2022г. | Тарканова Аза Руслановна, директор | В Санитарно-гигиенических помещениях первого этажа окна оснащены пленочными покрытиями. | Март, 2022г. |
| **Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования**  **«Центр детского творчества» г.п. Терек** | | | | | |
| **2.Комфортность условий предоставления образовательных услуг** | | | | | |
| Условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг не в полной мере соответствует потребностям получателей услуг. | Провести мероприятия по профилактике профессионального выгорания сотрудников: анкетирование, беседы. | ежеквартально | Бельгушева Джульетта Петровна, методист | Семинар для сотрудников «Инклюзивное образование». | Май, 2022г. |
| Обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для постоянного развития и повышения квалификации сотрудников. | по плану | Бельгушева Джульетта Петровна, методист | Тестирование «Мотивационная направленность педагога»;  10 педагогов дополнительного образования прошли курсы повышения квалификации по теме «Новые педагогические технологии в дополнительном образовании» , 108 ч. | Январь – март 2022г. |
| **3. Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ не соответствуют требованиям СП 59.13330.2016 . | Приобретение и установка средств для дублирования информации: надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Ежеквартально | Гонибова Эдита Валентиновна, зам. директора по УВР  Бельгушева Джульетта Петровна, методист | Надписи, знаки и иные текстовые и графические информации продублированы знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Май, 2022г. |