**УТВЕРЖДЕН**

 **постановлением главы**

 **местной администрации Терского**

 **муниципального района КБР**

 **от 18.02. 2022 г. № 114-п**

**Отчет**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий**

**осуществления образовательной деятельности в 2021 г. образовательными организациями**

**Терского муниципального района за 3 квартал 2022г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации ме-роприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| реализован-ные меры по устранению выявленныхнедостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение****«Начальная школа-детский сад» с.п. Верхний Акбаш** |
| **2.Комфортность условий предоставления образовательных услуг** |
| Отсутствие мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создания условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. | Обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для постоянного развития и повышения квалификации сотрудников НШДС в соответствии с требованиями ФГОС. | Ежеквартально | Конова Ирина Хадисовна, заместитель директора поУВР  | Проведены мероприятия по созданию условий для постоянного развития и повышения квалификации сотрудников в соответствии с требованиями ФГОС: мастер-классы, семинары, открытые занятия, прохождение курсов. | Июль - август2022г.  |
| Проведение мастер-класса с целью профилактики профессионального выгорания сотрудников. | Март, 2022г. | Ашибокова Зоя Беталовна, педагог - психолог | Проведен мастер-класс по профилактике профессионального выгорания сотрудников. | Март, 2022г. |
| **3. Доступность услуг для инвалидов** |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ не в полной мере соответствует СП 59.13330.2016. | Повысить доступность услуг для инвалидов: восполнить недостаток необходимого оборудования для маломобильных групп получателей услуг в отдельных санузлах (поручни к унитазу). | Апрель, 2022г.  | Тарканова Аза Руслановна, директор  | В отдельных санузлах установлено оборудование (поручни к унитазу) для маломобильных групп получателей услуг.  | Август, 2022г.  |
| В санитарно-гигиенических помещениях на первом этаже здания, оснастить окна пленочными покрытиями, наклеенными на стекло. | Март, 2022г.  | Тарканова Аза Руслановна, директор | В санитарно-гигиенических помещениях первого этажа окна оснащены пленочными покрытиями. Кабины в санитарно-бытовых помещениях оснащены крючками для одежды. | Август, 2022г. |
| **Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования****«Центр детского творчества» г.п. Терек** |
| **2.Комфортность условий предоставления образовательных услуг** |
| Условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг не в полной мере соответствует потребностям получателей услуг. | Провести мероприятия по профилактике профессионального выгорания сотрудников: анкетирование, беседы. | ежеквартально | Бельгушева Джульетта Петровна, методист | Беседа «Самооценка уровня профессионального выгорания» | Июль, 2022г. |
| Обеспечить проведение мероприятий по созданию условий для постоянного развития и повышения квалификации сотрудников.  | по плану | Бельгушева Джульетта Петровна, методист | Круглый стол «Новые педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения». | Август, 2022г. |
| **3. Доступность услуг для инвалидов** |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ не соответствуют требованиям СП 59.13330.2016 . | Приобретение и установка средств для дублирования информации: надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.  | Ежеквартально | Гонибова Эдита Валентиновна, зам. директора по УВРБельгушева Джульетта Петровна, методист | Надписи, знаки и иные текстовые и графические информации продублированы знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Июль, 2022г. |